|  |
| --- |
| Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и яИркутская область **Муниципальное образование «Тайшетский район»** АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ  *( в редакции постановлений от 28.10.2020 г. № 745, от 22.01.2021 г. № 31, от 12.03.2021 г. № 111, от 29.11.2021 г. № 798, от 27.05.2022 г. № 417, от 03.10.2022 г. № 787, от 29.12.2022 г. № 1091, от 25.01.2023 г. № 45, от 02.06.2023 г. № 359, от 27.11.2023 г. № 1102)* |

от “\_\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. №\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Тайшетский район» «Градостроительная политика на территории Тайшетского района» на 2020-2025 годы |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район», утвержденным постановлением администрации Тайшетского района от 28 декабря 2018 года № 809 (в редакции постановлений администрации Тайшетского района от 17 января 2019 года № 22, от 22 апреля 2019 года № 229), стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский район» от 29.11.2018 № 174, ст. 22, 45 Устава муниципального образования «Тайшетский район», администрация Тайшетского района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский район» «Градостроительная политика на территории Тайшетского района» на 2020-2025 годы (прилагается).
2. Начальнику организационно - контрольного отдела Управления делами администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района «Официальная среда».
3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации Тайшетского района Жамову Л.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Тайшетского района.

Мэр Тайшетского района А. В. Величко

Утверждена

постановлением администрации Тайшетского района

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»**

**«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА» НА 2020-2025 ГОДЫ**

**2020г**

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»**

**«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА» НА 2020-2025 ГОДЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский район» «Градостроительная политика на территории Тайшетского района» на 2020-2025 годы |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района |
| Соисполнители Программы | Соисполнители Программы отсутствуют |
| Исполнители Программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района. |
| Участники мероприятий Программы | Муниципальные образования. |
| Цель (цели) Программы | Развитие территорий муниципального образования «Тайшетский район» на основе территориального планирования и градостроительного зонирования |
| Задачи Программы | 1. Совершенствование документов территориального планирования и градостроительного зонирования. 2. Постановка на государственный кадастровый учет границ населенных пунктов сельских поселений и территориальных зон. 3. Разработка нормативных и методических основ ведения градостроительной деятельности, и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. 4. Проведение картографических работ по созданию картографических материалов (цифровых ортофотопланов).   *(в редакции постановления от 27.11.2023 г. № 1102)* |
| Срок реализации Программы | 2020-2025 годы |
| Подпрограммы Программы | Подпрограммы в Программе отсутствуют |
| Объем и источники финансирования Программы | Финансирование Программы планируется за счет средств муниципального образования Тайшетский район (далее районный бюджет) и средств областного бюджета Иркутской области (далее областной бюджет).  1.Общий объем ресурсного обеспечения составляет 34618,81‬ тыс.руб., в том числе :  1) по годам реализации:  2020 год – 22999,10 тыс.руб.,  2021 год –0,00 тыс.руб.,  2022 год – 6006,00 тыс.руб.,  2023 год – 4134,81 тыс.руб.,  2024 год – 1478,90 тыс.руб.,  2025 год – 0,00 тыс.руб.  2) по источникам финансирования:  средства областного бюджета -25 227,50 тыс. руб.  2020 год – 20009,20 тыс.руб.,  2021 год – 0,00 тыс.руб.,  2022 год – 4703,10 тыс.руб.,  2023 год – 515,20 тыс.руб.,  2024 год – 0,00 тыс.руб.,  2025 год – 0,00 тыс.руб.  средства районного бюджета – 9391,31 тыс.руб.  2020 год – 2989,90 тыс.руб.,  2021 год – 0,00 тыс.руб.,  2022 год – 1302,90 тыс.руб.,  2023 год - 3 619,61 тыс.руб.,  2024 год – 1478,90 тыс.руб.,  2025 год – 0,00 тыс.руб.  *( в редакции постановлений от 28.10.2020 г. № 745, от 22.01.2021 г. № 31, от 12.03.2021 г. № 111, от 29.11.2021 г. № 798, от 27.05.2022г. № 417, от 03.10.2022 г. № 787, от 29.12.2022 г. № 1091, от 25.01.2023 г. № 45, от 27.11.2023 г. № 1102)* |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | 1. Наличие актуальных документов территориального планирования, соответствующим документам территориального планирования Российской Федерации и субъекта Российской Федерации ежегодно 100%. 2. Наличие актуальных документов градостроительного зонирования, соответствующим документам территориального планирования Российской Федерации и субъекта Российской Федерации ежегодно 100%. 3. 3. Доля исполненных обращений граждан и юридических лиц о соответствии градостроительным регламентам проектной документации завершенных строительством объектов и их последующего использования ежегодно 100%. 4. Сохранение доли населенных пунктов о границах, которые внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), в общем количестве населенных пунктов, чьи полномочия в сфере градостроительной деятельности в соответствии с законом закреплены за муниципальным образованием «Тайшетский район» ежегодно 100% . 5. Сохранение доли территориальных зон сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, чьи полномочия в сфере градостроительной деятельности в соответствии с законом закреплены за муниципальным образованием «Тайшетский район» ежегодно 100%. 6. Увеличение доли градостроительной документации (архивных документов), переведенных в электронный вид к концу 2025 года до 100%. 7. Наличие административных регламентов ведения градостроительной деятельности к концу 2025 года-100%. 8. Охват населенных пунктов, по которым подготовлены картографические материалы (цифровые ортофотопланы) к концу 2024 года 100%.   *( в редакции постановления от 27.11.2023 г. № 1102)* |

**Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.**

Настоящая Программа разработана с учетом реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и в соответствии со Стратегий социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский район» на 2019-2030 годы.

Одной из стратегических задач социально – экономического развития муниципального образования «Тайшетский район» является повышение уровня и качества жизни населения Тайшетского района, накопление и сохранение человеческого потенциала. В рамках достижения данной стратегической задачи определен комплекс тактических целей, в том числе и развитие территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Разработка документов территориального планирования, равно как и внесение в них изменений, осуществляется с учетом интересов граждан и их объединений, с формированием комплексных мер и проектных предложений для создания комфортных социальных условий для проживания населения. Общей социально-экономической и градостроительной, стратегической целью актуализации градостроительной документации является формирование конкурентоспособной и инвестиционно -привлекательной территории района, достижения достаточного уровня ее социально-экономического развития.

Необходимость своевременного внесения изменений в документы территориального планирования является одним из условий участия Тайшетского района в федеральных и региональных программах.

Градостроительная деятельность осуществляется в виде территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, обеспечивающих устойчивое развитее территорий путем сбалансированного учета сложившихся на них экологических, экономических, социальных, инженерно-технических факторов.

Схема территориального планирования муниципального образования «Тайшетский район» утверждена Решением Думы Тайшетского муниципального образования «Тайшетский район» от 25.06.2013 г. № 190. В связи с интенсивным социально-экономическим развитием Тайшетского района в схеме территориального планирования Тайшетского района необходимы изменения эффективного функционального использования территорий. В генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений, утвержденных в 2013 г. необходимо внесение изменений в части определения границ территориальных зон, границ населенных пунктов, градостроительных регламентов, с учетом новых планировочных районов.

Практика показывает, что применение документов территориального планирования в условиях постоянно меняющейся градостроительной ситуации, законодательства с сфере градостроительной деятельности требует мониторинга этих документов и их периодической корректировки. Внесение изменений в документы территориального планирования, как правило, влечет за собой и внесение изменений в правила землепользования и застройки.

Вопрос в области градостроительной деятельности определен пунктом 20 части 1 статьи 14, пунктом 15 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в том числе утверждение генеральных планов и правил землепользования и застройки.

Частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что законом субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним уставом муниципального района и уставами сельских поселений указанный вопрос может быть закреплен за сельскими поселениями.

В соответствии с частью 13 статьи 2 Закона Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения» не предусмотрено закрепление за сельскими поселениями Тайшетского района вопроса местного значения, указанного в пункте 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В силу положений части 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» данный вопрос отнесен к вопросу местного значения соответствующего муниципального района.

Таким образом, начиная **с 1 января 2017 года**, вопрос ведения градостроительной документации 22 сельских поселений Тайшетского района отнесен к полномочиям Тайшетского района. В 2017 году работа по внесению изменений в градостроительную документацию не производилась, по причине отсутствия регламентированного порядка работы на законодательном уровне.

В 2018-2019 г. градостроительная деятельность в Тайшетском районе активно развивается, и тем самым формирует потребность в постоянной корректировке градостроительной документации, так администрацией Тайшетского района в данный период были проведены следующие работы:

в 2018 год: Внесены изменения в документы градостроительного зонирования по 4 муниципальным образованиям, в том числе Тамтачетское МО, Джогинское МО, Борисовское МО, Шелеховское МО, что в свою очередь составляет 18 % от общего количества муниципальных образований Тайшетского района, чьи полномочия в сфере градостроительной деятельности в соответствии с законом закреплены за муниципальным образованием «Тайшетский район»;

Внесены изменения в документы территориального планирования по 2 муниципальным образованиям, в том числе Старо-Акульшетское МО, Березовское МО, что в свою очередь составляет 9 % от общего количества муниципальных образований Тайшетского района, чьи полномочия в сфере градостроительной деятельности в соответствии с законом закреплены за муниципальным образованием «Тайшетский район».

в 2019 год: Внесены изменения в документы градостроительного зонирования по 17 муниципальным образованиям, в том числе Березовское МО, Бирюсинское МО, Бузыкановское МО, Джогинское МО, Зареченское МО, Мирнинское МО, Нижнезаимское МО, Николаевское МО, Полничетское МО, Половино – Черемховское МО, Тамтачетское МО, Шелеховское МО, Венгерское МО, Рождественское МО, Разгонское МО, Соляновское МО, что в свою очередь составляет 77 % от общего количества муниципальных образований Тайшетского района, чьи полномочия в сфере градостроительной деятельности в соответствии с законом закреплены за муниципальным образованием «Тайшетский район»;

Утверждены местные нормативы градостроительной деятельности по 14 муниципальным образованиям, в том числе Бирюсинское МО, Борисовское МО, Бузыкановское МО, Венгерское МО, Джогинское МО, Зареченское МО, Шелеховское МО, что в свою очередь составляет 64 % от общего количества муниципальных образований Тайшетского района, чьи полномочия в сфере градостроительной деятельности в соответствии с законом закреплены за муниципальным образованием «Тайшетский район».

Если принять во внимание изменения законодательства в сфере градостроительной деятельности в части требований к содержанию документов территориального планирования, градостроительного зонирования, то вопрос актуализации встает особенно остро, поскольку возникает потребность внесения изменений, во всю градостроительную документацию, действующую на сегодняшнее время на территории Тайшетского района.

Такого рода документы не могут продолжительное время эффективно действовать без внесения в них обоснованных изменений. В связи с вступившими в силу изменениями в Градостроительном кодексе Российской Федерации, Земельном кодексе Российской Федерации, утвержденная градостроительная документация не отвечает требованиям действующего законодательства.

В связи с пробелами в этой сфере, существуют препятствия для:

- полноценного вовлечения земельных ресурсов в хозяйственный оборот;

- динамичного перехода прав собственности на землю и иную недвижимость;

- развития структурной перестройки экономики;

- эффективного использования земельных ресурсов и иной недвижимости в качестве средства обеспечения инвестиций.

Внесение в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов, территориальных зонах позволит сформировать достоверный (качественный и полный) ЕГРН, а также окажет положительное влияние на процедуру предоставления земельных участков, постановку на кадастровый учет и регистрацию прав, создаст предпосылки для сокращения финансовых и временных затрат на оформление документов, обеспечит информирование заинтересованных лиц, позволит организовать качественное управление земельными ресурсами и включить в оборот неиспользуемые объекты недвижимости, что будет способствовать формированию достоверной и актуальной базы налогообложения и одновременно обеспечит рост бюджетных доходов.

Установление границ земель населенных пунктов, путем внесения сведений в государственный кадастр недвижимости, необходимо с целью передачи этих земель в ведение муниципального образования "Тайшетский район" и обеспечение органам местного самоуправления возможности осуществлять свои полномочия в области регулирования земельных отношений.

Кроме того, мероприятия по государственному кадастровому учету границ населенных пунктов и территориальных зон дадут толчок к упрощению перевода земель сельскохозяйственного назначения и других категорий в земли населенных пунктов, что позволит в свою очередь предоставлять данные земельные участки под застройку и хозяйственное освоение.

Отсутствие сведений о границах объектов землеустройства в реестре недвижимости создаст неудобства всем участникам имущественных отношений. Например, проблемы могут возникнуть как в области регулирования земельных отношений, касающихся предоставления земельных участков физическим и юридическим лицам, размещения объектов капитального строительства, так и при определении налогооблагаемой базы.

В исполнение полномочий органы местного самоуправления согласно Федерального закона от 31 декабря 2017 года № 507 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» должны внести сведения о границах населенных пунктов и территориальных зон в соответствии со статьями 19, 23, и 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации в градостроительную документацию **до 1 июня 2023 года**, если документы территориального планирования и правила землепользования и застройки были утверждены до вступления в силу данного закона.

*( в ред. постановления от 28 октября 2020 г. № 745)*

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О землеустройстве» территории населенных пунктов, территориальные зоны, зоны с особыми условиями использования территорий, а также части указанных территорий и зон являются объектами землеустройства.

Сведения о границах населенных пунктов, согласно Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О государственной регистрации недвижимости», должны быть внесены в состав сведений государственного кадастра недвижимости.

Кроме того, органы местного самоуправления, утвердившие документы территориального планирования и правила землепользования и застройки, которыми устанавливаются или изменяются границы населенных пунктов и территориальных зон, обязаны направить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета, государственную регистрацию прав, ведение ЕГРН и представление сведений, содержащихся в ЕГРН, документы необходимые для внесения сведений соответственно о границах населенных пунктов, территориальных зон в ЕГРН, в целях обеспечения внесения таких сведений в ЕГРН в срок не позднее **1 января 2024 года.**

*( в ред. постановления от 28 октября 2020 г. № 745)*

Без корректировки существующего генерального плана и правил землепользования и застройки осуществлять строительство в 2024 году будет невозможно.

*( в ред. постановления от 28 октября 2020 г. № 745)*

В соответствии с требованиями статьями 41,42,43 Градостроительного кодекса Российской Федерации для реализации мероприятий, запланированных в схеме территориального планирования Тайшетского района, необходима подготовка документации по планировке территории:

- проектов планировки территории (для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения);

- проектов межевания территории (для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков).

В рамках Программы планируется подготовить документацию по планировке территории по Старо-Акульшетскому муниципальному образованию, поскольку данное муниципальное образование прилегает к территории города Тайшета и тем самым наиболее востребовано и привлекательно для строительства и проживания. Поскольку увеличение границ Старо-Акульшетского МО будет произведено за счет земель сельхозназначения, которые в данное время находятся в собственности физических лиц, подготовка документации по планировке территории будет осуществляться за счет средств правообладателей данных земельных участков.

В сфере муниципального управления особое место занимает проблема управления развитием объектов территориально-имущественного комплекса и пользования ими. Разнообразие форм собственности и использования недвижимости, а также возможности ее преобразования с привлечением различных источников инвестиций требуют от органов управления большей оперативности и осведомленности о происходящих процессах. Без создания единой структуры информационного обеспечения органов управления невозможно обеспечить эффективное управление муниципальным образованием. Особое место в этой системе занимает информационная система обеспечения градостроительной деятельности (далее ИСОГД), выступающая связующим звеном всех локальных информационных систем.

Функциями ИСОГД, являются:

- ведение Книг ИСОГД;

- ведение журнала системных изменений;

-учет, регистрация и размещение градостроительной документации в информационном фонде ИСОГД;

- предоставление сведений ИСОГД заинтересованным лицам;

- формирование статистических и аналитических отчетов.

С целью определения процедур предоставления сведений из ИСОГД для физических и юридических лиц на территории Тайшетского района необходимо разработать и утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставления сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности».

Согласно ст. 13 [Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 01.04.2019) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/) разработку проекта административного регламента осуществляет орган, предоставляющий государственную услугу, или орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2018 году администрацией Тайшетского района были разработаны и утверждены административные регламенты по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами)»; «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, объектов капитального строительства, расположенных на территории Тайшетского района».

В связи с изменениями законодательства РФ в сфере градостроительства, а так же планируемой корректировкой документации территориального планирования и градостроительного зонирования, возникает необходимость в разработке следующих административных регламентов:

- по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилого строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»;

- по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилого строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности».

В рамках реализации мероприятий Государственной программы, поручением Президента Российской Федерации от 11.08.2022 г. № ПР-1424, поручено оказать содействие в подготовке картографических материалов, в проведении работы по созданию цифровых ортофотопланов масштабом 1:2000 на территории населенных пунктов Иркутской области.

В соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2015г. № 431-ФЗ "О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе организовать выполнение геодезических и картографических работ в случае, если результаты таких работ необходимы для осуществления ими своих полномочий.

В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации, возникает необходимость в проведении картографических работ в населенных пунктах Тайшетского района.

*( в редакции постановления от 27.11.2023 г. № 1102)*

Применение программно-целевого подхода планирования деятельности, является эффективным механизмом решения проблем в сфере градостроительства и предусматривает четкое определение целей и задач, выбор перечня скоординированных мероприятий муниципальной программы, реализация которых способствует развитию современных отношений в сфере градостроительной деятельности и существенно влияет на качественные характеристики градостроительной среды на территории Тайшетского района, а так же определяет стратегическое развитие территории.

**Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ.**

Целью муниципальной Программы является развитие территорий муниципального образования «Тайшетский район» на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Для достижения цели Программы определены следующие задачи:

1) совершенствование документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

2) постановка на государственный кадастровый учет границ населенных пунктов сельских поселений и территориальных зон.

3) разработка нормативных и методических основ ведения градостроительной деятельности, и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

4) проведение картографических работ по созданию картографических материалов (цифровых ортофотопланов).

Эффективность реализации Программы будет оцениваться по показателям (индикаторам), характеризующим позитивные изменения, произошедших вследствие проведения основных мероприятий Программы.

*( в ред. постановлений от 28.10.2020 г. № 745, от 27.11.2023 г. № 1102)*

Показатели результативности реализации Программы:

1.Удельный вес актуальных документов территориального планирования соответствующим документам территориального планирования Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

Расчет показателя осуществляется на основании решения Думы Тайшетского района об утверждении схемы территориального планирования Тайшетского района, решения Думы Тайшетского района о внесении изменений в решение Думы Тайшетского района либо об утверждении генерального плана муниципального образования Тайшетского района.

2.Удельный вес актуальных документов градостроительного зонирования, соответствующим документам территориального планирования Российской Федерации и субъекта Российской Федерации ежегодно.

Расчет показателя осуществляется на основании решения Думы Тайшетского района о внесении изменений в решение Думы Тайшетского района либо об утверждении проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Тайшетского района.

3.Доля исполнения обращений граждан и юридических лиц о соответствии градостроительным регламентам проектной документации завершенных строительством объектов и их последующего использования.

Расчет показателя осуществляется на основании данных, полученных в результате проведенного мониторинга Комитетом по управлению муниципальным имуществом,

строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района по итогам года.

4.Доля населенных пунктов сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), в общем количестве населенных пунктов, чьи полномочия в сфере градостроительной деятельности в соответствии с законом закреплены за муниципальным образованием «Тайшетский район».

Расчет показателя осуществляется на основании полученных Выписок из ЕГРН Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.

5.Доля территориальных зон сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, чьи полномочия в сфере градостроительной деятельности в соответствии с законом закреплены за муниципальным образованием «Тайшетский район» .

Расчет показателя осуществляется на основании полученных Выписок из ЕГРН Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.

6. Доля градостроительной документации (архивных документов), переведенных в электронный вид.

Расчет показателя осуществляется на основании проведенного мониторинга Комитетом по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района по итогам года.

7. Количество административных регламентов ведения градостроительной деятельности.

8. Охват населенных пунктов, по которым подготовлены картографические материалы (цифровые ортофотопланы).

Расчет показателя осуществляется на основании полученных картографических материалов (цифровых ортофотопланов), предоставленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района.

Расчет показателя осуществляется на основании постановления администрации Тайшетского района об утверждении административного регламента о выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке; постановление администрации Тайшетского района об утверждении административного регламента о выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства градостроительной деятельности; постановление администрации Тайшетского района об утверждении административного регламента о предоставлении сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности».

*( в ред. постановления от 27.11.2023 г. № 1102)*

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы представлены в Приложении 1 к Программе.

Реализация Программы рассчитана на 6 лет и будет реализовываться с 2020 года по 2025 годы.

**Глава 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ.**

В рамках программы «Градостроительная политика на территории Тайшетского района» на 2020-2025 годы подпрограммы не предусмотрены.

**Глава 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ.**

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями не формируются.

**Глава 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.**

Реализация мероприятий Программы связана с различными рисками, как обусловленными факторами и зависящими от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возможных при реализации мероприятий Программы, приведена в Таблице 2:

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Описание возможного риска** | **Наименование мероприятий, на которые может повлиять возникновение риска** | **Наименования целевых показателей, на которые возможно влияние возникшего**  **риска** | **Система мероприятий в рамках Программы и необходимые дополнительные меры и ресурсы** |
| **Управляемые риски** | | | |
| Риск 1  Административный риск, связанный с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнителем мероприятий Программы. | Мероприятия 1.1,1.2; 2.1-2.2;3.1-3.2 Приложение Программы 3 | Целевой показатель 1.1-1.2; 2.1.-2.2;3.1-3.2 Приложение Программы 3 | Осуществление мониторинга реализации Программы |
| **Частично управляемые** | | | |
| Риск1  Финансовый риск: связан с возникновением бюджетного дефицита, и, соответственно недостаточным уровнем финансирования программных мероприятий | Мероприятия 1.1,1.2; 2.1-2.2. Приложение Программы 3 | Мероприятия 1.1,1.2; 2.1-2.2. Приложение Программы 3 | а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей районного бюджета и в зависимости от достигнутых результатов;  б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования. |
| Риск 2  Изменение федерального и регионального законодательства в сфере реализации Программы | Мероприятия 1.1,1.2; 2.1-2.2. Приложение Программы 3 | Мероприятия 1.1,1.2; 2.1-2.2. Приложение Программы 3 | а) осуществление мониторинга планируемых изменений законодательства;  б) актуализация нормативно –правовых актов администрации Тайшетского района в сфере реализации Программы. |

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач Программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией Программы.

**Глава 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.**

Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств муниципального образования Тайшетский район (далее районный бюджет) и областного бюджета Иркутской области (далее областной бюджет).

Общий объем ресурсного обеспечения составляет 34618,81 тыс.руб., в том числе:

1) по годам реализации:

2020 год – 22999,10 тыс.руб.,

2021 год – 0,00 тыс.руб.,

2022 год – 6006,00 тыс.руб.,

2023 год – 4134,81 тыс.руб.,

2024 год – 1478,90 тыс.руб.,

2025 год – 0,00 тыс.руб.

2) по источникам финансирования:

средства областного бюджета -25227,50 тыс. руб.

2020 год – 20009,20 тыс.руб.,

2021 год – 0,00 тыс.руб.,

2022 год – 4703,10 тыс.руб.,

2023 год – 515,20 тыс.руб.,

2024 год – 0,00 тыс.руб.,

2025 год – 0,00 тыс.руб.

средства районного бюджета – 9391,31 тыс.руб.

2020 год – 2989,90 тыс.руб.,

2021 год – 0,00 тыс.руб.,

2022 год – 1302,90 тыс.руб.,

2023 год - 3 619,61 тыс.руб.,

2024 год – 1478,90 тыс.руб.,

2025 год – 0,00 тыс.руб.

Финансирование основных мероприятий «Актуализация документов территориального планирования»; «Актуализация документов градостроительного зонирования»; «Проведение работ по описанию границ населенных пунктов сельских поселений Тайшетского района»; «Проведение работ по описанию границ территориальных зон сельских поселений Тайшетского района в координатах характерных точек» предполагает привлечение средств областного бюджета в соответствии государственной программой Иркутской области «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 27 ноября 2017 года № 774-пп.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования - корректироваться с учетом утвержденных расходов соответствующих бюджетов на текущий финансовый год.

Распределение объема финансирования Программы по годам представлено в приложении 2 к настоящей Программе.

Система мероприятий Программы с указанием расходов на мероприятия представлена в приложении 4 к настоящей Программе.

*( в редакции постановлений от 28.10.2020 г. № 745, от 22.01.2021 г. № 31, от 12.03.2021 г. № 111, от 29.11.2021 г. № 798, от 27.05.2022 г. № 417, от 03.10.2022 г. № 787, от 29.12.2022 г. № 1091, от 25.01.2023 г. № 45, от 27.11.2023 г. № 1102)*

**Глава 7. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ**

Включенные в программу основные мероприятия сгруппированы с учетом их функциональной однородности, взаимосвязанности и рационального управления реализацией Программы.

*( в ред. постановления от 28 октября 2020 г. № 745)*

Выполнение задачи «Совершенствование документов территориального планирования и градостроительного зонирования» обеспечивается путем реализации комплекса мероприятий по следующим направлениям:

1.Актуализация документов территориального планирования.

2.Актуализация документов градостроительного зонирования.

3.Контроль соответствия градостроительным регламентам проектной документации завершенных строительством объектов и их последующего использования.

Выполнение задачи «Постановка на государственный кадастровый учет границ населенных пунктов сельских поселений и территориальных зон» обеспечивается путем реализации комплекса мероприятий по следующим направлениям:

1. Проведение работ по описанию границ населенных пунктов сельских поселений Тайшетского района.

2. Проведение работ по описанию границ территориальных зон сельских поселений Тайшетского района в координатах характерных точек.

Выполнение задачи «Разработка нормативных и методических основ ведения градостроительной деятельности, и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» обеспечивается путем реализации комплекса мероприятий по следующим направлениям:

1. Разработка административных регламентов градостроительной деятельности.

2.Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Выполнение задачи «Проведение картографических работ по созданию картографических материалов (цифровых ортофотопланов)» обеспечивается путем реализации комплекса мероприятий по следующему направлению:

1. Подготовка картографических материалов (цифровых ортофотопланов).

*( в редакции постановления от 27.11.2023 г. № 1102)*

В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в Программу могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Реализация мероприятий Программы: актуализация документов территориального планирования; актуализация документов градостроительного зонирования; проведение работ по описанию границ населенных пунктов сельских поселений Тайшетского района; Проведение работ по описанию границ территориальных зон сельских поселений Тайшетского района в координатах характерных точек осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов и прямых договоров на приобретение товаров (оказания услуг, выполнения работ) для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законом порядке.

Предварительными этапами реализации мероприятий является мониторинг документов территориального планирования и градостроительного зонирования, сбор и обработка исходных данных. Это позволит сопоставить сведения, содержащиеся в градостроительной документации, территориальным реалиям, а также анализировать развитие территории и определить ее соответствие градостроительной документации, выявить основания для внесения изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования.

Перечень основных мероприятий Программы, ожидаемый конечный результат реализации основных мероприятий и целевые показатели Программы, на достижение которых оказывается влияние, приведены в приложении 3 к Программе.

**Глава 8. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Целью муниципальной Программы является развитие территорий муниципального образования «Тайшетский район» на основе территориального планирования и градостроительного зонирования. Данная цель достигается за счет выполнения мероприятий предусмотренных в программе, в результате чего планируется получение следующих социально-экономических эффектов:

- упрощении процедуры выбора места планируемого размещения объекта капитального строительства и получение разрешительной документации потенциальными застройщиками;

- определение территорий перспективного развития в целях жилищного освоения;

- определение мест размещения объектов социальной направленности, строительство которых полностью или частично будет осуществляться за счет средств бюджета (федерального, регионального или муниципального);

- актуализации банка данных земельных участков для предоставления потенциальным инвесторам и пополнении бюджета за счет продажи права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

- актуализации банка данных согласований и утверждений градостроительной документации;

- увеличение количества сведений, предоставляемых по запросам заинтересованных лиц на основании данных информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Эффективность программы будет выражена в достижении следующих результатов:

1.Наличие актуальных документов территориального планирования соответствующим документам территориального планирования Российской Федерации и субъекта Российской Федерации ежегодно 100%.

2.Наличие актуальных документов градостроительного зонирования, соответствующим документам территориального планирования Российской Федерации и субъекта Российской Федерации ежегодно 100%

3.Доля исполнения обращений граждан и юридических лиц о соответствии градостроительным регламентам проектной документации завершенных строительством объектов и их последующего использования ежегодно100%.

4.Сохранение доли населенных пунктов о границах, которые внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), в общем количестве населенных пунктов, чьи полномочия в сфере градостроительной деятельности в соответствии с законом закреплены за муниципальным образованием «Тайшетский район» ежегодно 100 %.

5.Сохранение доли территориальных зон сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, чьи полномочия в сфере градостроительной деятельности в соответствии с законом закреплены за муниципальным образованием «Тайшетский район» ежегодно100% .

6.Увеличение доли градостроительной документации (архивных документов), переведенных в электронный вид к концу 2025 года до 100%.

7.Наличие административных регламентов ведения градостроительной деятельности к концу 2025 года-100%.

8. Охват населенных пунктов, по которым подготовлены картографические материалы (цифровые ортофотопланы) к концу 2024 года 100%.

*( в редакции постановления от 27.11.2023 г. № 1102)*

Документы территориального планирования и градостроительного зонирования позволят обеспечить обоснованность размещения объектов капитального строительства различного назначения, прозрачность использования земельных участков, экологическую безопасность при выборе допустимых направлений использования соответствующих территорий и являются неотъемлемой частью планирования социально-экономического развития и инвестиционной деятельности.

Председатель Комитета по управлению муниципальным

имуществом, строительству, архитектуре и

жилищно-коммунальному хозяйству администрации

Тайшетского района Р.К. Евстратов

Приложение 1

к муниципальной программе муниципального образования «Тайшетский район»

«Градостроительная политика на территории Тайшетского района» на 2020-2025 годы

**СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»**

**«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА**» **НА 2020-2025 ГОДЫ**

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отчетный год | текущий год (оценка) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Удельный вес актуальных документов территориального планирования, соответствующим документам территориального планирования Российской Федерации и субъекта Российской Федерации  *( в редакции постановлений от 29 ноября 2021 г. № 798, от 27 мая .2022 г. № 417)* | % | 0 | 0 | 65% | 73,9% | 82,6% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Удельный вес актуальных документов градостроительного зонирования, соответствующим документам территориального планирования Российской Федерации и субъекта Российской Федерации  *( в редакции постановлений от 29 ноября 2021 г. № 798, от 27 мая 2022 г. № 417)* | % | 0 | 0 | 68% | 77,3% | 81,8% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Доля исполненных обращений граждан и юридических лиц о соответствии градостроительным регламентам проектной документации завершенных строительством объектов и их последующего использования | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Доля населенных пунктов сведения о границах, которые внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), в общем количестве населенных пунктов, чьи полномочия в сфере градостроительной деятельности в соответствии с законом закреплены за муниципальным образованием «Тайшетский район»  *( в редакции постановлений от 29 ноября 2021 г. № 798, от 27 мая 2022 г. № 417)* | % | 0 | 0 | 0% | 2,9% | 10,3% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Доля территориальных зон сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки чьи полномочия в сфере градостроительной деятельности в соответствии с законом закреплены за муниципальным образованием «Тайшетский район»  *( в редакции постановлений от 29 ноября 2021 г. № 798, от 27 мая 2022 г. № 417)* | % | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Доля градостроительной документации (архивных документов), переведенных в электронный вид | % | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 7 | Количество административных регламентов ведения градостроительной деятельности  *( в редакции постановления от 2 июня 2023 г. № 359)* | ед. | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 |
| 8 | Охват населенных пунктов, по которым подготовлены картографические материалы (цифровые ортофотопланы)  *(в редакции постановления от 27.11.2023 г. № 1102)* | % | - | - | - | - | - | - | 100 | - |

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом,

строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству

администрации Тайшетского района Р.К. Евстратов

Приложение 2

к муниципальной программе муниципального образования «Тайшетский район»

«Градостроительная политика на территории Тайшетского района» на 2020-2025 годы

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»**

**«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА**» **НА 2020-2025 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ответственный исполнитель, Соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | |
| за весь   период   реализации  муниципальной  программы | в том числе по годам | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | «Градостроительная политика на территории Тайшетского района» на 2020-2025 годы | | | | | | | |  |
| 1.1 | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района  *( в ред. постановления от 28 октября 2020 г. № 745, от 22 января 2021 г. № 31, от 29 ноября 2021 г. № 798, от 27.05.2022 г. № 417, от 3 октября 2022 г. № 787, от 29.12.2022 г. № 1091, от 25.01.2023 г. № 45, от 27.11.2023 г. № 1102)* | Всего, в том числе: | 34 618,81 | 22999,10 | 0,00 | 6006,00 | 4134,81 | 1478,90 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 25 227,50 | 20009,20 | 0,00 | 4703,10 | 515,20 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 9391,31 | 2989,90 | 0,00 | 1302,90 | 3 619,61 | 1478,90 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

П Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом,

строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству

администрации Тайшетского района Р.К. Евстратов

Приложение 3

к муниципальной программе муниципального образования «Тайшетский район»

«Градостроительная политика на территории Тайшетского района» на 2020-2025 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»**

**«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА**» **НА 2020-2025 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование цели Программы, задачи, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок** | | **Ожидаемый конечный результат основного мероприятия** | **Целевые показатели, на достижение которых оказывается влияние** |
| **Начало реализации**  **(мес/год)** | **Окончание реализации**  **(мес/год)** |
|  | **Цель:** Развитие территорий муниципального образования «Тайшетский район» на основе территориального планирования и градостроительного зонирования | | | | | |
| 1 | **Задача 1:** Совершенствование документов территориального планирования и градостроительного зонирования | | | | | |
| 1.1 | **Основное мероприятие:**  « Актуализация документов территориального планирования» | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01/2020 | 12/2025 | Наличие актуальных документов территориального планирования соответствующим документам территориального планирования Российской Федерации и субъекта Российской Федерации ежегодно 100% | Удельный вес актуальных документов территориального планирования, соответствующим документам территориального планирования Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. |
| 1.2 | **Основное мероприятие:**  «Актуализация документов градостроительного зонирования» | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01/2020 | 12/2025 | Наличие актуальных документов градостроительного зонирования, соответствующим документам территориального планирования Российской Федерации и субъекта Российской Федерации ежегодно 100% | Удельный вес актуальных документов градостроительного зонирования, соответствующим документам территориального планирования Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. |
| 1.3 | **Основное мероприятие:** Контроль соответствия градостроительным регламентам проектной документации завершенных строительством объектов и их последующего использования  *( в ред. постановления*  *от 22 января 2021 г. № 31)* | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01/2021 | 12/2025 | Доля исполненных обращений граждан и юридических лиц о соответствии градостроительным регламентам проектной документации завершенных строительством объектов и их последующего использования ежегодно 100%. | Доля исполненных обращений граждан и юридических лиц о соответствия градостроительным регламентам проектной документации завершенных строительством объектов и их последующего использования. |
| 2 | **Задача 2:** Постановка на государственный кадастровый учет границ населенных пунктов сельских поселений  и территориальных зон | | | | | |
| 2.1 | **Основное мероприятие:**  «Проведение работ по описанию границ населенных пунктов сельских поселений Тайшетского  района» | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01/2020 | 12/2025 | Сохранение доли населенных пунктов сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), в общем количестве населенных пунктов, чьи полномочия в сфере градостроительной деятельности в соответствии с законом закреплены за муниципальным образованием «Тайшетский район» ежегодно 100 % | Доля населенных пунктов сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), в общем количестве населенных пунктов, чьи полномочия в сфере градостроительной деятельности в соответствии с законом закреплены за муниципальным образованием «Тайшетский район». |
| 2.2 | **Основное мероприятие:**  «Проведение работ по описанию границ территориальных зон сельских поселений Тайшетского района в координатах характерных точек» | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01/2020 | 12/2025 | Сохранение доли территориальных зон сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки чьи полномочия в сфере градостроительной деятельности в соответствии с законом закреплены за муниципальным образованием «Тайшетский район» ежегодно 100% | Доля территориальных зон сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки чьи полномочия в сфере градостроительной деятельности в соответствии с законом закреплены за муниципальным образованием «Тайшетский район». |
| 3 | Задача 3. Разработка нормативных и методических основ ведения градостроительной деятельности, и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | | | | | |
| 3.1 | **Основное мероприятие**  «Разработка административных регламентов градостроительной деятельности» | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01/2021 | 12/2025 | Наличие административных регламентов ведения градостроительной деятельности к концу 2025 года 100% | Количество административных регламентов ведения градостроительной деятельности. |
| 3.2 | **Основное мероприятие**  «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01/2021 | 12/2025 | Увеличение доли градостроительной документации (архивных документов), переведенных в электронный вид к концу 2025 года до 100% | Доля градостроительной документации (архивных документов), переведенных в электронный вид. |
| 4 | Задача 4. **Проведение картографических работ по созданию картографических материалов (цифровых ортофотопланов)** | | | | | |
| 4.1 | **Основное мероприятие**  "Подготовка картографических материалов (цифровых ортофотопланов)"  *(в редакции постановления от 27.11.2023 г. № 1102)* | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01/2024 | 12/2024 | Охват населенных пунктов, по которым подготовлены картографические материалы (цифровые ортофотопланы) к концу 2024 года 100% | Охват населенных пунктов, по которым подготовлены картографические материалы (цифровые ортофотопланы) |

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом,

строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству

администрации Тайшетского района Р.К. Евстратов

Приложение 4

к муниципальной программе муниципального образования «Тайшетский район»

«Градостроительная политика на территории Тайшетского района» на 2020-2025 годы

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»**

**«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА**» **НА 2020-2025 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия | Срок реализации мероприятия | | Источник финансирования | Ед. изм. | Расходы на мероприятие | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | | 2023 год | 2024  год | 2025  год |
| с (мм/  гг) | по (мм/  гг) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 |
|  | **Цель:** Развитие территорий муниципального образования «Тайшетский район» на основе территориального планирования и градостроительного зонирования | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Задача 1:**  **Совершенствование документов территориального планирования и градостроительного зонирования** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Основное мероприятие:**  «Актуализация документов территориального планирования»  *( в ред. постановления от 28 октября 2020 г. № 745, от 22 января 2021 г. № 31,от 29 ноября 2021 г. № 798, от 27.05.2022 г. № 417, от 3 октября 2022 г. № 787, от 29.12.2022 г. № 1091, от 27.11.2023 г. № 1102)* | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01/  2020 | 12  /2025 | Областной  бюджет | тыс. руб. | 9473,90 | 0,00 | 3041,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный  бюджет |  | 1415,65 | 0,00 | 754,50 | | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Мероприятие:  Мониторинг документов территориального планирования, сбор и обработка исходных данных | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01/  2020 | 12/  2025 | Районный бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Мероприятие:  Актуализация схемы территориального планирования  *( в ред. постановления от 28 октября 2020 г.*  *№ 745 от 22 января 2021 г. № 31, от 29 ноября 2021 г. № 798, от 3 октября 2022 г. № 787)* | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01/  2021 | 12/  2025 | Районный  бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Мероприятие:  Актуализация генеральных  планов  *( в ред. постановления от 28 октября 2020 г.*  *№ 745 от 22 января 2021 г. № 31, от 29 ноября 2021 г. № 798, от 27.05.2022 г. № 417, от 3 октября 2022 г. № 787, от 27.11.2023 г. № 1102)* | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01/  2021 | 12/  2025 | Районный бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Мероприятие:  Утверждение документов планировки территории | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01/  2021 | 12/  2025 | Районный бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Мероприятие:  Актуализация документов территориального планирования  *(строка введена постановления от 28 октября 2020 г. № 745, от 3 октября 2022 г. № 787 от 29.12.2022 г. № 1091)* | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01/  2020 | 12/  2025 | Областной бюджет | тыс.  руб. | 9473,90 | 0,00 | 3041,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 1415,65 | 0,00 | 454,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | **Основное мероприятие:** «Актуализация документов градостроительного зонирования»  *( в ред. постановления от 28 октября 2020 г.*  *№ 745 от 22 января 2021 г. № 31, от 29 ноября 2021 г. № 798, от 27.05.2022 г. № 417, от 3 октября 2022 г. № 787, от 29.12.2022 г. № 1091, от 27.11.2023 г. № 1102)* | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации  Тайшетского района | 01/  2020 | 12/  2025 | Областной бюджет | тыс. руб. | 3972,15 | 0,00 | 1662,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | тыс.  руб. | 593,54 | 0,00 | 548,40 | | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Мероприятие:  Мониторинг документов градостроительного зонирования, сбор  и обработка исходных данных | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01/  2020 | 12/  2025 | Районный бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Мероприятие:  Внесение изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений  *( в ред. постановления от 28 октября 2020 г.*  *№ 745 от 22 января 2021 г. № 31, от 29 ноября 2021 г. № 798, от 3 октября 2022 г. № 787, от 27.11.2023 г. № 1102)* | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01/  2021 | 12/  2025 | Районный бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Мероприятие:  Актуализация документов градостроительного зонирования  *(строка введена постановления от 28 октября 2020 г. № 745, от 3 октября 2022 г. № 787, от 29.12.2022 г. № 1091)* | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01/  2020 | 12/  2025 | Областной бюджет | тыс.  руб. | 3972,15 | 0,00 | 1662,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 593,54 | 0,00 | 248,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | **Основное мероприятие:** «Контроль соответствия градостроительным регламентам проектной документации завершенных строительством объектов и их последующего использования» | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01/  2021 | 12/  2025 | Районный бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого общий объем финансирования по задаче 1:  2020 год:  15455,24 тыс.руб.;  2021 год:  0,00 тыс.руб.;  2022 год:  6006,00 тыс.руб.;  2023 год:  00,00 тыс.руб.;  2024 год:  850,00 тыс.руб.  *( в ред. постановления от 28 октября 2020 г.*  *№ 745 от 22 января 2021 г. № 31, от 29 ноября 2021 г. № 798, от 27.05.2022 г. № 417, от 3 октября 2022 г. № 787, от 29.12.2022 г. № 1091, от 27.11.2023 г. № 1102)* |  |  |  | Областной бюджет | тыс.  руб. | 13446,05 | 0,00 | 4703,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 2009,19 | 0,00 | 1302,90 | | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 2 | **Задача 2: Постановка на государственный кадастровый учет границ территориальных зон сельских поселений Тайшетского района** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | **Основное мероприятие:**  «Проведение работ по описанию границ населенных пунктов сельских поселений Тайшетского  района»  *( в ред. постановления от 28 октября 2020 г.*  *№ 745 от 22 января 2021 г. № 31, от 29 ноября 2021 г. № 798, от 25.01.2023 г. № 45, от 27.11.2023 г. № 1102)* | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01  /2020 | 12/  2025 | Областной бюджет | тыс. руб. | 1149,60 | 0,00 | 0,00 | 515,20 | | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | тыс.  руб. | 171,78 | 0,00 | 0,00 | 83,91 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Мероприятие:  Подготовка документов по границам населенных пунктов сельских поселений  *( в ред. постановления от 28 октября 2020 г.*  *№ 745 от 22 января 2021 г. № 31, от 29 ноября 2021 г. № 798, от 29 декабря 2022 г. № 1091, от 25.01.2023 г. № 45)* | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01/  2021 | 12/  2025 | Районный бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Мероприятие:  Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов сельских поселений |  | 01/  2020 | 12/  2025 | Районный бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Мероприятие:  Актуализация документов градостроительного зонирования  *(строка введена постановления от 28 октября 2020 г. № 745)* | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01/  2020 | 12/  2025 | Областной бюджет |  | 1149,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 171,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Мероприятие:  "Проведение работ в отношении постановки на кадастровый учет границ населенных пунктов Иркутской области"  *( в ред. постановления от*  *27.11.2023 г. № 1102)* | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01/  2020 | 12/  2025 | Областной  бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,20 | | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | тыс.  руб. | 808,93 | 0,00 | 0,00 | 83,91 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | **Основное мероприятие:**  «Проведение работ по описанию границ территориальных зон сельских поселений Тайшетского района в координатах характерных  точек»  *( в ред. постановления от 28 октября 2020 г.*  *№ 745 от 22 января 2021 г. № 31, от 29 ноября 2021 г. № 798, от 25.01.2023 г. № 45, от 27.11.2023 г. № 1102)* | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01/  2020 | 12/  2025 | Областной  бюджет | тыс.  руб. | 5413,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | тыс.  руб. | 808,93 | 0,00 | 0,00 | 3535,70 | | 242,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Мероприятие:  Подготовка документов по границам территориальных  зон сельских поселений  *( в ред. постановления от 28 октября 2020 г.*  *№ 745 от 22 января 2021 г. № 31, от 29 ноября 2021 г. № 798, от 29 декабря 2022 г. № 1091, от 25.01.2023 г. № 45, от 27.11.2023 г. № 1102)* | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01/  2021 | 12/  2025 | бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3535,70 | | 242,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Мероприятие:  Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон сельских поселений | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01/  2020 | 12/  2025 | Районный бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Мероприятие:  Актуализация документов градостроительного зонирования  *(строка введена постановления от 28 октября 2020 г. № 745)* | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01/  2020 | 12/  2025 | Областной бюджет | тыс.  руб. | 5413,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 808,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого общий объем финансирования по задаче 2:  2020 год:  7543,86 тыс.руб.;  2021 год:  0,00 тыс.руб.  2022 год: 0,00 тыс. руб.,  2023 год: 4134,81 тыс. руб.  2024 год: 242,00 тыс. руб.  *( в ред. постановления от 28 октября 2020 г.*  *№ 745 от 22 января 2021 г. № 31, от 29 ноября 2021 г. № 798, от 3 октября 787, от 25.01.2023 г. № 45, от 27.11.2023 г. № 1102)* |  |  |  | Областной бюджет | тыс.  руб. | 6563,15 | 0,00 | 0,00 | 515,20 | | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 980,71 | 0,00 | 0,00 | 3 969,10 | | 242,00 | 0,00 |
| 3 | **Задача 3: Разработка нормативных и методических основ ведения градостроительной деятельности, и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | **Основное мероприятие:**  «Разработка административных регламентов градостроительной деятельности» | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01/  2021 | 12/  2025 | Районный бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Мероприятие:  Подготовка и утверждение регламента о выдаче уведомлений о планируемом объекте  Строительства | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01/  2021 | 12  /2025 | Районный бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Мероприятие:  Подготовка и утверждение регламента по выдаче уведомлений о построенных или реконструированных объектов строительства | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01/  2022 | 12/  2022 | Районный бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Мероприятие:  Подготовка и утверждение регламента о предоставления сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01/  2022 | 12/  2025 | Районный бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | **Основное мероприятие:**  «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01/  2021 | 12/  2025 | Районный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | Мероприятие:  Инвентаризация, сбор и анализ информации, имеющейся в области градостроительства, а также конвертация части этой информации для использования в ИСОГД | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01/  2021 | 12/  2025 | Районный бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого общий объем финансирования по задаче 3: 0,00 тыс. руб. |  |  |  | Районный бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | **Задача 4: Проведение картографических работ по созданию картографических материалов (цифровых ортофотопланов)** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | **Основное мероприятие:**  "Подготовка картографических материалов (цифровых ортофотопланов)" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01/  2024 | 12/  2024 | Районный бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 386,90 | 0,00 |
| 4.1.1 | Мероприятие:  Создание картографических материалов (цифровых ортофотопланов) | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01/  2024 | 12/  2024 | Районный бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 386,90 | 0,00 |
|  | Итого общий объем финансирования по задаче 4:  2024 год: 386,90 тыс. руб. |  |  |  | Районный бюджет | тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 386,90 | 0,00 |
|  | Итого общий объем финансирования в целом по Программе: 2020 год:  22999,10 тыс.руб.;  2021 год:  0,00 тыс.руб.;  2022 год:  6006,00 тыс.руб.  2023 год: 4134,81 тыс.руб;  2024 год: 1478,90 тыс.руб.  *( в ред. постановления от 28 октября 2020 г.*  *№ 745 от 22 января 2021 г. № 31, от 29 ноября 2021 г. № 798, от 27.05.2022 г. № 417, от 3 октября 2022 г. № 787, от 29.12.2022 г. № 1091, от 25.01.2023 г. № 45, от 27.11.2023 г. № 1102)* |  |  |  | Областной бюджет | тыс.  руб. | 20009,20 | 0,00 | 4703,10 | 515,20 | | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 2989,90 | 0,00 | 1302,90 | 3619,61 | | 1478,90 | 0,00 |

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом,

строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству

администрации Тайшетского района Р.К. Евстратов