# Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я

##### Иркутская область

**Муниципальное образование «Тайшетский район»**

###### АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ”\_30\_”\_\_\_\_09\_\_\_\_2015г. №\_1202\_

Об утверждении Плана мероприятий "дорожной карты"

"Повышение значений показателей доступности для

инвалидов объектов и услуг в Тайшетском районе"

В целях повышения уровня и качества жизни маломобильных групп населения муниципального образования "Тайшетский район" и  создания для них доступной среды жизнедеятельности, руководствуясь Федеральным Законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральным Законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов", Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015  №599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности", Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 22, 45 Устава муниципального образования "тайшетский район", администрация Тайшетского района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") "Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Тайшетском районе" (далее – План) (прилагается).

2. Ответственным исполнителям Плана обеспечить:

1) мониторинг достижения запланированных значений показателей доступности объектов и услуг на территории муниципального образования "Тайшетский район";

2) предоставление информации о ходе выполнения Плана в Комиссию по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для жизнедеятельности инвалидов на территории Тайшетского района ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом.

3. Рекомендовать:

1) главам администраций муниципальных образований муниципального образования "Тайшетский район" разработать План мероприятий по приведению объектов и услуг в состояние доступности для инвалидов в муниципальном образовании;

2) руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования "Тайшетский район" обеспечить мероприятия по созданию условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.

4. Отделу контроля, делопроизводства аппарата администрации Тайшетского района опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная среда" и разместить на официальном сайте администрации Тайшетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тайшетского района по социальным вопросам Ю.Н.Кириллова.

Мэр Тайшетского района В.Н. Кириченко

Утверждён

постановлением администрации Тайшетского района

от "\_30\_"\_\_\_\_09\_\_\_\_ 2015г. № \_1202\_

**ПЛАН**

**мероприятий ("дорожная карта")**

**"Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

**в Тайшетском районе"**

**Глава 1. Общее описание "дорожной карты"**

План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Тайшетском районе" разработан в соответствии с пунктом 1части 4 статьи 26 Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", призван обеспечить соблюдение установленных законом условий доступности для инвалидов объектов и услуг, относящихся к компетенции муниципального района, оказанию им помощи в преодолении барьеров, мешающих использованию (получению) наравне с другими лицами.

В муниципальном образовании "Тайшетский район" с населением свыше 75 000 человек проживает 6 272 инвалида, среди которых инвалидов по слуху – 45, инвалидов по зрению – 234, инвалидов, использующих кресла-коляски – 224.

Доступность объектов и услуг актуально для инвалидов и для всех маломобильных групп населения Тайшетского района, которые нуждаются в повышенной социальной защите.

Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья направлено на максимальную социализацию таких лиц, вовлечение их экономическую, культурную жизнь общества. Доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства.

Российской Федерацией в 2008 году подписана, а затем ратифицирована [Конвенция](consultantplus://offline/ref=81B581DD4834EFF393C4494AECF403B3EFCE26950F3D170DE8D6E64E1D48H) ООН о правах инвалидов, которая вступила в силу для Российской Федерации 25 октября 2012 г. Подписание и ратификация Конвенции фактически утвердило принципы, на которых должна строиться политика государства в отношении инвалидов.

Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (статья 15) установлено, что в целях обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур органы местного самоуправления в сфере установленных полномочий, обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам;

2) условия для беспрепятственного пользования автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном сообщении, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации);

3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по [форме](consultantplus://offline/ref=3A9698E32EF77EBCFFFAE4EE08BA7BEF6FFC67D0BE5F0413094C9050D96B489E833BB1DB2136D5605A14H) и в [порядке](consultantplus://offline/ref=3A9698E32EF77EBCFFFAE4EE08BA7BEF6FFC67D0BE5F0413094C9050D96B489E833BB1DB2136D5625A1EH), которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Повышение уровня социальной интеграции инвалидов и реализация мероприятий по обеспечению безбарьерной среды для инвалидов актуально для муниципального образования "Тайшетский район"

**Глава 2. Цели "дорожной карты"**

Целями дорожной карты являются:

обеспечение условий доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры и услуг;

создание условий для максимальной интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в жизнь общества.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1) совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

2) повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

**Глава 3.Ожидаемые результаты реализации "дорожной карты"**

Реализация "дорожной карты" позволит:

сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам и гражданам с ограниченными возможностями здоровья муниципальных услуг, преодолеть социальную разобщенность;

изменить сложившуюся социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру для самостоятельного доступа к ней инвалидов и других маломобильных граждан, создать условия для интеграции инвалидов в общество на территории муниципального района Тайшетский.

Ожидаемый социально-экономический эффект реализации плана мероприятий "дорожной карты":

увеличение количества социально значимых объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности, оборудованных с целью обеспечения доступности для инвалидов и маломобильных граждан;

увеличение качества услуг по реабилитации и социально-бытовой адаптации детей-инвалидов, проживающих на территории Тайшетского района.

Важнейшим элементом реализации "дорожной карты" является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки мероприятий "дорожной карты", определены ответственные исполнители мероприятий.

Реализация мероприятий "дорожной карты" осуществляется в рамках муниципальной программы, утверждаемой постановлением администрации Тайшетского района, устанавливающей соответствующее расходное обязательство муниципального образования "Тайшетский район". Объемы бюджетных ассигнований не реализацию соответствующих мероприятий будут уточняться ежегодно при составлении бюджета муниципального образования "Тайшетский район" на очередной финансовый год и плановый период и в процессе исполнения районного бюджета.

**Глава 4. Повышение показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг** | **Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности** | | | | | | | **Орган**  **(должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2030** |
| 1 | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов | 51% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | Управление  образования администрации Тайшетского района |
| 2 | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций, от общего числа обучающихся инвалидов | 14% | 13% | 12% | 10% | 9% | 8% | 7% | Управление  образования администрации Тайшетского района |
| 3 | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) образовательных организациях, от общей численности обучающихся инвалидов | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | Управление  образования администрации Тайшетского района |
| 4 | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов | 37% | 35% | 33% | 31% | 29% | 25% | 20% | Управление  образования администрации Тайшетского района |
| 5 | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных учреждений | 25% | 30% | 45% | 50% | 60% | 70% | 100% | Управление  образования администрации Тайшетского района |
| 6 | Доля образовательных учреждений (в том числе профессионального обучения и профессионального обучения), в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные частью 3 ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", от общего количества образовательных организаций | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | Управление  образования администрации Тайшетского района |
| 7 | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений в образовательных организациях | 68% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | Управление  образования администрации Тайшетского района |
| 8 | Удельный вес введенных с 1 января 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район", в которых предоставляются услуги населению, обеспеченных доступностью для инвалидов (от общего количества вновь вводимых объектов) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Управление  строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района |
| 9 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов физической культуры и спорта | 30% | 40% | 50% | 60% | 75% | 90% | 100% | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района |
| 10 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов культуры | 25% | 30% | 40% | 45% | 60% | 70% | 100% | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района |

**Глава 5. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности**

**для инвалидов объектов и услуг**

**Таблица 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** | **Ответственные исполнители, соисполнители** | **Сроки реализации** | **Ожидаемый результат** |
| 1 | | **Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы** | | | | |
| 1.1 | | Внесение изменений в административные регламенты предоставления гражданам муниципальных услуг, положений обеспечивающих соблюдение установленных законодательством условий доступности для инвалидов | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Администрация Тайшетского района, структурные подразделения администрации Тайшетского района | 2015-2016 гг. | Повышение доступности муниципальных услуг для инвалидов. |
| 1.2 | | Осуществление проверки проектов документации на проведение капитального ремонта (модернизации, реконструкции) зданий, на строительство (аренду) новых зданий (помещений) | Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений",  Строительные нормы и правила "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (Постановление Госстроя РФ от 16.07.2001 № 73) | Управление  строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района | постоянно, по мере ввода объектов в эксплуатацию | Доступность для инвалидов вновь вводимых объектов в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию. |
| 1.3 | Рассмотрение на заседаниях Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Тайшетского района вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Постановление администрации Тайшетского района от 26.08.2015г. № 1159 "О комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Тайшетского района" | Администрация Тайшетского района | Постоянно,  ежеквартально | Оптимизация деятельности и межведомственного взаимодействия по вопросам создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| **2** | **Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры и услуг** | | | | |
| **2.1** | **Повышение значений показателей доступности для инвалидов образовательных услуг** | | | | |
| 2.1.1 | Повышение объема специальной литературы для детей-инвалидов и детей с ограниченной возможностью здоровья в объеме библиотечного фонда | 1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  2. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ № 1082 от 20.09.2013 г. | Управление образования администрации Тайшетского района | 2015-2030 гг. | Обеспечение в образовательных организациях специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и детей с ограниченной возможностью здоровья |
| 2.1.2 | Повышение доли обученного подготовленного персонала педагогов для оказания образовательных услуг детям-инвалидам и детям с ограниченной возможностью здоровья | Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" | Управление образования администрации Тайшетского района | 2015-2025 гг. | Обеспечение в образовательных организациях специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и детей с ограниченной возможностью здоровья |
| 2.1.3 | Повышение доли охвата детей с ограниченной возможностью здоровья и детей-инвалидов в дополнительном образовании | Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" | Управление образования администрации Тайшетского района | 2015-2025 гг. | Обеспечение в образовательных организациях специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и детей с ограниченной возможностью здоровья |
| 2.1.4 | Организация обучения детей-инвалидов совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях | Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" | Управление образования администрации Тайшетского района | 2015-2030 гг. | Раскрытие личностного потенциала детей инвалидов и здоровых детей посредством совместной творческой деятельности |
| 2.1.5 | Организация обучения детей-инвалидов по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций | 1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  2. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ № 1082 от 20.09.2013 г. | Управление образования администрации Тайшетского района | 2015-2030 гг. | Раскрытие личностного потенциала детей инвалидов и здоровых детей посредством совместной творческой деятельности |
| 2.1.6 | Организация обучения детей-инвалидов по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) образовательных организациях | 1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  2. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ № 1082 от 20.09.2013 г. | Управление образования администрации Тайшетского района | 2015-2030 гг. | Раскрытие личностного потенциала детей инвалидов и здоровых детей посредством совместной творческой деятельности |
| 2.1.7 | Организация обучения детей-инвалидов на дому, в том числе дистанционно | Порядок регламентации и оформления отношений государственной образовательной организации Иркутской области, муниципальной образовательной организации в Иркутской области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, утвержденный приказом Министерства образования Иркутской области № 112–мпр от 29.11.2013 г. | Управление образования администрации Тайшетского района | 2015-2030 гг. | Повышение качества предоставления образовательных услуг для детей-инвалидов и маломобильных групп населения |
| **2.2** | **Адаптация зданий (помещений) образовательных учреждений и предоставление образовательных услуг** | | | | |
| 2.2.1 | Проведение паспортизации объектов образовательных организаций по доступности объектов социальной инфраструктуры для всех категорий инвалидов и маломобильных групп населения | Методика, позволяющая объек-тивизировать и систематизи-ровать доступность объектов и услуг в сферах жизнедеятель-ности инвалидов и маломобиль-ных групп населения с возмож-ностью учета региональной спе-цифики, утвержденная приказом Минтруда России от 25.12.2012 г. № 627 | Управление образования администрации Тайшетского района  Управление  строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района | 2015 | Определение объема работ необходимых для повышения доступности объектов социальной инфраструктуры образовательных организаций для детей-инвалидов и маломобильных групп населения |
| 2.2.2 | Обеспечение в образовательных организациях специальных условий для получения образования детьми-инвалидам и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья | часть 3 ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" | Управление образования администрации Тайшетского района | 2015-2030 гг. | Обеспечение доступности позволяющее получать образо-вательные услуги детям с ограниченными возможностя-ми здоровья в образовательных организациях |
| 2.2.3 | Приспособление аудиторий и иных помещений для организации обучения детей – инвалидов (по зрению, слуху, с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) | Методика, позволяющая объек-тивизировать и систематизи-ровать доступность объектов и услуг в сферах жизнедеятель-ности инвалидов и маломобиль-ных групп населения с возмож-ностью учета региональной спе-цифики, утвержденная приказом Минтруда России от 25.12.2012 г. № 627 | Управление образования администрации Тайшетского района | 2015-2030 гг. | Обеспечение доступности позволяющее получать образо-вательные услуги детям с ограниченными возможностя-ми здоровья в образовательных организациях |
| 2.2.4 | Обустройство входных групп: устройство пандусов, поручней в муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях, образовательных организациях | Методика, позволяющая объек-тивизировать и систематизи-ровать доступность объектов и услуг в сферах жизнедеятель-ности инвалидов и маломобиль-ных групп населения с возмож-ностью учета региональной спе-цифики, утвержденная приказом Минтруда России от 25.12.2012 г. № 627 | Управление образования администрации Тайшетского района | 2015-2025 гг. | Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях, образовательных организациях для детей-инвалидов и маломобильных групп населения |
| 2.2.5 | Обустройства входных групп в аудиториях образовательных организаций, в группах муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях | Методика, позволяющая объек-тивизировать и систематизи-ровать доступность объектов и услуг в сферах жизнедеятель-ности инвалидов и маломобиль-ных групп населения с возмож-ностью учета региональной спе-цифики, утвержденная приказом Минтруда России от 25.12.2012 г. № 627 | Управление образования администрации Тайшетского района | 2015-2025 гг. | Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях, образовательных организациях для детей-инвалидов и маломобильных групп населения |
| 2.2.6 | Оборудование санитарно-гигиенических помещений с учетом потребностей детей-инвалидов и детей с ограниченной возможностью здоровья: установка специального сантехнического оборудования, поручней | Методика, позволяющая объек-тивизировать и систематизи-ровать доступность объектов и услуг в сферах жизнедеятель-ности инвалидов и маломобиль-ных групп населения с возмож-ностью учета региональной спе-цифики, утвержденная приказом Минтруда России от 25.12.2012 г. № 627 | Управление образования администрации Тайшетского района | 2015-2030 гг. | Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях, образовательных организациях для детей с ограниченной возможностью здоровья |
| **2.3** | **Адаптация объектов культуры и предоставление услуг в сфере культуры** | | | | |
| 2.3.1 | Проведение паспортизации объектов учреждений культуры по доступности объектов социальной инфраструктуры для всех категорий инвалидов и маломобильных групп населения | Методика, позволяющая объек-тивизировать и систематизи-ровать доступность объектов и услуг в сферах жизнедеятель-ности инвалидов и маломобиль-ных групп населения с возмож-ностью учета региональной спе-цифики, утвержденная приказом Минтруда России от 25.12.2012 г. № 627 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района,  Управление  строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района | 2015 | Определение объема работ необходимых для повышения доступности объектов социальной инфраструктуры учреждений культуры для инвалидов и маломобильных групп населения |
| 2.3.2 | Обустройство пандусом входного крыльца и пожарного выхода МКУК "Районный краеведческий музей" | Методика, позволяющая объек-тивизировать и систематизи-ровать доступность объектов и услуг в сферах жизнедеятель-ности инвалидов и маломобиль-ных групп населения с возмож-ностью учета региональной спе-цифики, утвержденная приказом Минтруда России от 25.12.2012 г. № 627 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района | 2016 г. | Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения к учреждениям культуры |
| 2.3.3 | Реконструкция входной и внутренних дверей с целью обеспечения свободного прохода инвалидной коляски МКУК "Районный краеведческий музей" | Методика, позволяющая объек-тивизировать и систематизи-ровать доступность объектов и услуг в сферах жизнедеятель-ности инвалидов и маломобиль-ных групп населения с возмож-ностью учета региональной спе-цифики, утвержденная приказом Минтруда России от 25.12.2012 г. № 627 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района | 2016 г. | Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения к учреждениям культуры |
| 2.3.4 | Капитальный ремонт крыльца и пандуса у основного выхода МКУК  "Краеведческий музей г. Бирюсинска" | Методика, позволяющая объек-тивизировать и систематизи-ровать доступность объектов и услуг в сферах жизнедеятель-ности инвалидов и маломобиль-ных групп населения с возмож-ностью учета региональной спе-цифики, утвержденная приказом Минтруда России от 25.12.2012 г. № 627 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района | 2017 г. | Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения к учреждениям культуры |
| **2.4** | **Адаптация спортивных объектов и предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта** | | | | |
| 2.4.1 | Устройство пандуса на входе в спортивный зал (внутри помещения) МБОУ ДОД детско-юношеская спортивная школа г. Бирюсинска | Методика, позволяющая объек-тивизировать и систематизи-ровать доступность объектов и услуг в сферах жизнедеятель-ности инвалидов и маломобиль-ных групп населения с возмож-ностью учета региональной спе-цифики, утвержденная приказом Минтруда России от 25.12.2012 г. № 627 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района | 2017 г. | Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов спортивной инфраструктуры |
| 2.4.2 | Обустройство пандусом и поручнями переход из раздевалки в душевую (здание плавательного бассейна) МБОУ ДОД детско-юношеская спортивная школа г. Бирюсинска | Методика, позволяющая объек-тивизировать и систематизи-ровать доступность объектов и услуг в сферах жизнедеятель-ности инвалидов и маломобиль-ных групп населения с возмож-ностью учета региональной спе-цифики, утвержденная приказом Минтруда России от 25.12.2012 г. № 627 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района | 2017 г. | Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов спортивной инфраструктуры |
| 2.4.3 | Установка пандуса на входе в здание с антискользящим покрытием МБОУ ДОД детско-юношеская спортивная школа г. Бирюсинска | Методика, позволяющая объек-тивизировать и систематизи-ровать доступность объектов и услуг в сферах жизнедеятель-ности инвалидов и маломобиль-ных групп населения с возмож-ностью учета региональной спе-цифики, утвержденная приказом Минтруда России от 25.12.2012 г. № 627 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района | 2017 г. | Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов спортивной инфраструктуры |
| **3** | **Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | |
| 3.1 | Организация доступности официальных сайтов органов местного самоуправления муниципального образования "Тайшетский район", структурных подразделений администрации Тайшетского района в информационно-коммуникационной сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению  Размещение справочных материалов, включая информацию о телефонных горячих линиях и службах экстренной помощи, в доступных для инвалидов местах | Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Аппарат администрации | 2015-2016 гг. | Доступность официальных сайтов органов местного самоуправления муниципального образования "Тайшетский район" для инвалидов по зрению |
| 3.2 | Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктур, находящимся в собственности муниципального образования "Тайшетский район" | Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Администрация Тайшетского района, структурные подразделения администрации Тайшетского района | 2016-2018 гг. | Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов объектам социальной и транспортной инфраструктур |
| 3.3 | Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного продвижения инвалидов на объектах инфраструктуры, находящихся в собственности муниципального образования "Тайшетский район" | Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Администрация Тайшетского района, структурные подразделения администрации Тайшетского района | 2016-2018 гг. | Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов объектам социальной и транспортной инфраструктур |
| 3.4 | Проведение разъяснительной работы с организациями частной формы собственности, индивидуальными предпринимателями по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Администрация Тайшетского района | Постоянно | Разъяснение действующего законодательства |
| 3.5 | Информирование населения по вопросам обеспечения доступной среды для инвалидов, о проблемах людей с ограниченными физическими возможностями через средства массовой информации | Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Аппарат  администрации Тайшетского района | 2015-2030 гг. | Формирования толерантного отношения населения к людям с ограниченными физическими возможностями |
| **4** | **Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)** | | | | |
| 4.1 | Организация инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством РФ. | Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Администрация Тайшетского района, структурные подразделения администрации Тайшетского района | 2016-2018гг. | Повышение квалификации специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг. |
| 4.2 | Оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг | Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Администрация Тайшетского района, структурные подразделения администрации Тайшетского района | Постоянно | Увеличение охвата инвалидов муниципальными услугами |

Руководитель аппарата

администрации района О.Р.Сычева