КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий на 2016 год по подготовке и проведению

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения работ | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка материалов к заседаниям комиссий по подготовке и проведению ВСХП | в течение года | УП ВСХП |
| 2. | Актуализация списков объектов ВСХП по всем категориям хозяйств по состоянию на 01.01.2016 | январь-май | УП ВСХП |
| 3. | Подготовка помещений для работы инструкторов: - подбор и заключение договоров аренды помещений - подготовить договор о предоставлении помещения не менее 6 кв.м в Администрации Новобирюсинского МО - приёмка готовности помещений к работе | апрель-май май май-июнь | ОМС ОМС, Отдел с/х ОМС, Бирнбаум Т.М. |
| 4. | Предоставление графика работы транспортных средств в администрацию Тайшетского района. | май | Бирнбаум Т.М. |
| 5. | Организация обучения Порядку проведения ВСХП и заполнения переписной документации: - представителей сельскохозяйственных организаций, заместителей уполномоченных по вопросам переписи; - инструкторов; - переписчиков | с 6 по 8 июня с 14 по 18 июня с 19 по 23 июня | УП ВСХП УП ВСХП УП ВСХП ЗУП ВСХП |
| 6. | Организация работы по привлечению на основании контрактов физических лиц для выполнения работ, связанных со сбором первичных статистических данных ВСХП и их обработки | в течение года | УП ВСХП ЗУП ВСХП |
| 7. | Участие в подборе, приемке помещений, предоставленных для инструкторского участка органами местного самоуправления муниципальных образований Тайшетского района, организации охраны этих помещений, предоставлении транспортных средств и оказании услуг связи | январь-июнь | ОМС |
| 8. | Доставка статистического инструментария и канцтоваров в муниципальные образования и помещения инструкторских участков | июнь | ОМС |
| 9. | Взаимодействие с организациями ГУ ФСИН и сдаче-приемке заполненных материалов ВСХП | июль-август | Бирнбаум Т.М. |
| 10. | Организация работы по проведению ВСХП: - проведение предварительного обхода объектов ВСХП; - сбор сведений об объектах ВСХП; - контрольный обход, прием переписных документов и материальных ценностей от переписчиков; - подготовка и сдача переписных документов и материальных ценностей от инструкторов уполномоченному по вопросам переписи; - подготовка и сдача переписных документов и материальных ценностей с районного уровня в Иркутскстат | с 24 по 30 июня с 1 июля по 15 августа с 16 по 22 августа с 23 августа по 3 сентября по особому плану-графику | УП ВСП ЗУП ВСХП УП ВСХП ЗУП ВСХП УП ВСХП ЗУП ВСХП УП ВСХП |
| 11. | Осуществление мониторинга мероприятий по подготовке и проведению ВСХП по: -актуализации списков объектов ВСХП по состоянию на 01.01.2016; - предварительному обходу объектов ВСХП; - сбору сведений об объектах ВСХП; - контрольному обходу объектов ВСХП; - приемке готовности помещений для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах переписи, хранения переписных листов и иных документов | в течение I полугодия 24-30 июня июль-август 16- 22 августа I квартал | УП ВСХП ЗУП ВСХП УП ВСХП ЗУП ВСХП УП ВСХП ЗУП ВСХП УП ВСХП ЗУП ВСХП УП ВСХП ЗУП ВСХП |
| 12. | Взаимодействие с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области в Тайшетском районе по вопросам обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП | июль-август | УП ВСХП ЗУП ВСХП |
| 13. | Информационно-разъяснительная работа по вопросам ВСХП, организация взаимодействия со средствами массовой информации | в течение года | Бирнбаум Т.М. |
| 14. | Организация работы по хранению материальных ценностей, используемых при проведении ВСХП | в течение года | Бирнбаум Т.М. |
| 15. | Взаимодействие с органами местного самоуправления Тайшетского района по организации работы переписной комиссии, по вопросам подготовки и проведению ВСХП | в течение года | Бирнбаум Т.М. |

Условные обозначения:

ВСХП            - Всероссийская сельскохозяйственная перепись

ОМС              - Органы местного самоуправления

УП ВСХП     - Уполномоченный по вопросам переписи

ЗУП ВСХП   - Заместитель уполномоченного по вопросам переписи