# Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я

##### Иркутская область

**Муниципальное образование «Тайшетский район»**

###### АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ” 15 ” 01 2015 г. № 43

Об утверждении Плана мероприятий на 2015 год по реализации муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Стимулирование экономической активности" на 2014-2017 годы

В целях реализации муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Стимулирование экономической активности" на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением администрации Тайшетского района от 26.09.2014 г. №2401, в соответствии с п.50 Положения о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", утвержденным постановлением администрации Тайшетского района от 03.12.2013 г. № 3076, руководствуясь Федральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский район", администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий на 2015 год по реализации муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Стимулирование экономической активности" на 2014-2017 годы (прилагается).
2. Отделу контроля, делопроизводства администрации Тайшетского района (Бурмакина Н.Н.) опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района Официальная среда и разместить на официальном сайте администрации Тайшетского района в разделе Муниципальные программы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тайшетского района по финансово-экономическим вопросам Ларионову Н.Я.

Мэр Тайшетского района В.Н.Кириченко

Приложение

к постановлению администрации

Тайшетского района

от "15 " \_\_\_01\_\_ 2015 г. № 43

План мероприятий на 2015 год

по реализации муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Стимулирование экономической активности" на 2014-2018 годы

| № п/п | Наименование Подпрограммы муниципальной программы,  ведомственной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации мероприятия | | Наименование показателя объема мероприятия | Значения показателя объема мероприятия  (2015 год) | Объем ресурсного обеспечения (2015 год), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с (месяц/год) | по (месяц/год) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Подпрограмма 1  «Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района» на 2014-2018 годы | Администрация Тайшетского района | январь 2015 года | декабрь 2015 года | Х | Х | |  | | --- | | ВСЕГО - 0 | | ФБ - 0 | | ОБ - 0 | | МБ - 0 | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Разработка нормативной правовой базы, направленной на реализацию инвестиционной политики администрации Тайшетского района | Управление экономики и промышленной политики | январь 2015 года | декабрь 2015 года | Объем инвестиций в основной капитал из всех источников в расчете на одного жителя Тайшетского района.  Количество обращений со стороны субъектов инвестиционной деятельности с инициативой реализации инвестиционных проектов. | 15,22  1 | |  | | --- | | ВСЕГО - 0 | | ФБ - 0 | | ОБ - 0 | | МБ - 0 | |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  Информационная и консультационная поддержка субъектов инвестиционной деятельности | Управление экономики и промышленной политики | январь 2015 года | декабрь 2015 года | Количество субъектов инвестиционной деятельности, получивших консультационную и информационную поддержку. | 5 | |  | | --- | | ВСЕГО - 0 | | ФБ - 0 | | ОБ - 0 | | МБ - 0 | |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3  Сопровождение приоритетных инвестиционных проектов | Администрация Тайшетского района | январь 2015 года | декабрь 2015 года | Количество сопровождаемых приоритетных инвестиционных проектов. | 1 | |  | | --- | | ВСЕГО - 0 | | ФБ - 0 | | ОБ - 0 | | МБ - 0 | |
| 1.4 | Основное мероприятие 2.2.  Разработка и издание рекламно-информационных материалов об инвестиционном потенциале Тайшетского района (инвестиционный паспорт, буклеты, брошюры) | Аппарат администрации Управление экономики и промышленной политики | январь 2015 года | декабрь 2015 года | Количество распространенных презентационных материалов. | 15 | |  | | --- | | ВСЕГО - 0 | | ФБ - 0 | | ОБ - 0 | | МБ – 0 | |
| 1.5 | Основное мероприятие 2.3.  Организация участия предприятий и организаций в тематических областных выставках, ярмарках | Управление экономики и промышленной политики | январь 2015 года | декабрь 2015 года | Количество обращений со стороны субъектов инвестиционной деятельности с инициативой реализации инвестиционных проектов | 1 | |  | | --- | | ВСЕГО - 0 | | ФБ - 0 | | ОБ - 0 | | МБ – 0 | |
| 2. | Подпрограмма 2.  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского района» на 2014-2018 годы | Администрация Тайшетского района | январь 2015 года | декабрь 2015 года | Х | Х | |  | | --- | | ВСЕГО –2031,836 | | ФБ – 1659,888 | | ОБ - 226,348 | | МБ – 145,6 | |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.1.  Поддержка начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса | Управление  экономики и  промышленной политики | январь 2015 года | декабрь 2015 года | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек. | 220,6 | |  | | --- | | ВСЕГО –1985,512 | | ФБ – 1659,888 | | ОБ - 226,348 | | МБ – 99,276 | |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.1.  Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-нимательства и организа-циям, образующим инфра-структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, путем передачи в пользование имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию "Тайшетский район" субъектам малого и среднего предпринимательства | Департамент по управлению  муниципальным имуществом | январь 2015 года | декабрь 2015 года | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек. | 220,6 | |  | | --- | | ВСЕГО – 0 | | ФБ – 0 | | ОБ - 0 | | МБ – 0 | |
| 2.3. | Основное мероприятие 3.1.  Популяризация малого бизнеса (проведение конкурсов, смотров-конкурсов, конкурсов профессионального мастерства) | Управление  экономики и  промышленной политики | январь 2015 года | декабрь 2015 года | Количество проведенных мероприятий: конкурсов, смотров-конкурсов, конкурсов профессионального мастерства | 3 | |  | | --- | | ВСЕГО – 41,324 | | ФБ – 0 | | ОБ - 0 | | МБ – 41,324 | |
| 2.3.1. | Мероприятие 3.1.1.  Проведение районного конкурса среди СМСП «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса (Лучший предприниматель) | Управление  экономики и  промышленной политики | январь 2015 года | декабрь 2015 года | Количество проведенных мероприятий: конкурсов, смотров-конкурсов, конкурсов профессионального мастерства | 1 | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | ВСЕГО – 3.0 | | ФБ – 0 | | ОБ - 0 | | МБ – 3.0 | | |  | |  | |  | |
| 2.3.2. | Мероприятие 3.1.2.  Проведение районного конкурса «Новогодняя фантазия» | Управление  экономики и  промышленной политики | январь 2015 года | декабрь 2015 года | Количество проведенных мероприятий: конкурсов, смотров-конкурсов, конкурсов профессионального мастерства | 1 | |  | | --- | | ВСЕГО – 17,324 | | ФБ – 0 | | ОБ - 0 | | МБ – 17,324 | |
| 2.3.3 | Мероприятие 3.1.3.  Проведение конкурса профессионального мастерства к 90–летию Тайшетского района | Управление  экономики и  промышленной политики | январь 2015 года | декабрь 2015 года | Количество проведенных мероприятий: конкурсов, смотров-конкурсов, конкурсов профессионального мастерства | 1 | |  | | --- | | ВСЕГО – 21,0 | | ФБ – 0 | | ОБ - 0 | | МБ – 21,0 | |
| 2.4. | Основное мероприятие 3.2.  Подготовка, размещение на официальном сайте администрации Тайшетского района и в средствах массовой информации информационных материалов, освещающих вопросы деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и органов власти в области поддержки предпринимателей | Управление  экономики и  промышленной политики,  Аппарат  Администрации | январь 2015 года | декабрь 2015 года | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек | 220,6 | |  | | --- | | ВСЕГО – 0 | | ФБ – 0 | | ОБ - 0 | | МБ – 0 | |
| 2.5. | Мероприятие 4.1.  Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Тайшетского района | Управление  экономики и  промышленной политики | январь 2015 года | декабрь 2015 года | Величина налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от субъектов малого и среднего предпринимательства в районный бюджет | 40 011,2 | |  | | --- | | ВСЕГО – 0 | | ФБ – 0 | | ОБ - 0 | | МБ – 0 | |
| 2.6. | Мероприятие 4.2.  Ведение реестра субъектов малого и среднего пред-принимательства - получателей муниципальной поддержки | Управление  экономики и  промышленной политики | январь 2015 года | декабрь 2015 года | Величина налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от субъектов малого и среднего предпринимательства в районный бюджет | 40 011,2 | |  | | --- | | ВСЕГО – 0 | | ФБ – 0 | | ОБ - 0 | | МБ – 0 | |
|  | Мероприятие 4.3.  Мониторинг законов и нормативно-правовых актов РФ, Иркутской области, затрагивающих сферу интересов малого и среднего бизнеса, и совершенствование муниципальных правовых актов в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление  экономики и  промышленной политики | январь 2015 года | декабрь 2015 года | Величина налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от субъектов малого и среднего предпринимательства в районный бюджет | 40 011,2 | |  | | --- | | ВСЕГО – 0 | | ФБ – 0 | | ОБ - 0 | | МБ – 0 | |
| 2.7. | Основное мероприятие 4.4.  Организация ярмарочной торговли в целях реализации продукции, произведенной малыми и средними предприятиями Тайшетского района, в том числе сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | Управление  экономики и  промышленной политики | январь 2015 года | декабрь 2015 года | Величина налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от субъектов малого и среднего предпринимательства в районный бюджет | 40 011,2 | |  | | --- | | ВСЕГО – 5,0 | | ФБ – 0 | | ОБ - 0 | | МБ – 5,0 | |
| 2.8. | Основное мероприятие 4.5.  Соблюдение Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-венных и муниципальных нужд" в части осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства | Управление  экономики и  промышленной политики | январь 2015 года | декабрь 2015 года | Величина налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от субъектов малого и среднего предпринимательства в районный бюджет | 40 011,2 | |  | | --- | | ВСЕГО – 0 | | ФБ – 0 | | ОБ - 0 | | МБ – 0 | |
|  | Основное мероприятие 4.6.  Организация обучающих курсов по основам предпринимательской деятельности - содействие в прохождении обучающих курсов по основам предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующим на получение финансовой поддержки; | Управление  экономики и  промышленной политики | январь 2014 г. | декабрь 2018 г. | Величина налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от субъектов малого и среднего предпринимательства в районный бюджет | 40 011,2 | |  | | --- | | ВСЕГО – 0 | | ФБ – 0 | | ОБ - 0 | | МБ – 0 | |
| 2.9. | Основное мероприятие 4.7.  Организация и проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства, с привлечением представителей органов государственной власти, местного самоуправления, контролирующих организаций, правоохранительных органов по вопросам ведения предпринимательской деятельности. | Управление  экономики и  промышленной политики | январь 2015 года | декабрь 2015 года | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек | 220,6 | |  | | --- | | ВСЕГО – 0 | | ФБ – 0 | | ОБ - 0 | | МБ – 0 | |
|  | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | | | | | | |  |  | | --- | --- | | ВСЕГО –2031,836 | ВСЕГО – 2248,669 | | ФБ – 1659,888 | ФБ – 1562,9 | | ОБ - 226,348 | ОБ - 390,7 | | МБ – 145,6 | МБ – 295,069 | |

Руководитель аппарата администрации Тайшетского района О.Р.Сычева